## Dizi Pusulası
DİZİ PUSULASI
Sıra No | D.H.B.Y. Örnek No | Belgenin Cinsi | Adedi | Sayfa No
1 | 28/1 | Ağırlık Oranları Temsil Katsayıları
2 |  | Sözleşme Eki Teklif Birim Fiyat Cetveli
3 | 28/2 | Metraj İcmali (Yeşil Defter) | *
4 | 28/3 | Fiyat Farkı Hesap Tablosu | *
5 | 28/4 | İhzarat Tespit Tutanağı
6 | 28/5 (a) / (b) | Ödenek Dilimleri ve İmalat / İhzarat İş Programı (Varsa Revize İş Programı)
7 | 28/6 (a) / (b) | Yapılan İşler Listesi | *
8 | 28/7 | Hakediş Özeti | *
9 | 28/8 | Hakediş İcmali | *
10 |  | Geçici veya Kesin Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı
11 |  | Gecikme Cezası Tutanağı
12 |  | Teknik Personel Bulundurmama Ceza Tutanağı
13 |  | Eksik Makine Ceza Tutanağı
14 |  | Kısmi Gecikme Cezası Tutanağı
15 |  | Özel Kesinti Tutanağı
16 |  | Yeni Birim Fiyat Tespit Tutanağı
17 |  | Personel / İşçi Ücret Alacakları Tutanağı ve Bordrosu
18 |  | İşyeri Sigorta Poliçesi / Zeyilname
19 | 28/9 | İşyeri Teslim Tutanağı
20 | 28/10 | Hakediş Raporu Son Sayfası | *
AÇIKLAMA
1- Yukarıdaki belgelerden, işin / hizmetin durumuna göre gerekli olanlar hakediş raporuna eklenir. Eklenmesi gerekli olmayan
belgelerin karşısına ( - ) işareti konulur.
2- Karşılarında DHBY örnek numarası bulunan belgeler için ekli formlar kullanılacaktır.
3- Dizi pusulasında yer almayan ancak hakediş raporuna eklenmesi gerekli görülen belgeler boş satırlara ilave edilecektir.

## ÖN BİLGİ
EK-1
HAKEDİŞ RAPORU
|  | Tarihi |  | : | 2012-12-05
|  | No.su |  | : | 5(Beş)
|  | Uygulama Yılı |  | : | 2012
Yapılan İşin / Hizmetin Adı |  |  |  | : | Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
Yapılan İşin / Hizmetin Etüt / Proje No.su |  |  |  | :
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  |  | : | Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Bedeli |  |  |  | : | 499000
İhale Tarihi |  |  |  | : | 2012-04-02
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  |  | : | 2012-05-24
Sözleşmenin Sayıştayca Tescil Tarihi, No.su |  |  |  | : | ..../..../.... ........................... sayı
Tescilin Yükleniciye Tebliğ Tarihi |  |  |  | : | ..../..../....
Fiilen işe başlama Tarihi |  |  |  |  | 2012-05-29
İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  | : | 2012-05-29
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  | : | 210 Gün
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  |  | : | 2012-12-24
Verilen Avanslar Toplamı |  |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  |  | :
[5 empty] | KONTROL | KONTROL
Elvan HAMZAÇEBİ
İnş.Müh.
[5 empty] | Nuray KARA | Muharrem CANIM
[5 empty] | Mak.Tek. | Elk.Tek.
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih | Sayısı |  | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
............... | .............. |  |  |  | …………... | ………………………
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………..
............... | .............. |  | ................... |  |  | ………………………..
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………….
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………….
............... | .............. |  | ................... |  |  | …………………..

## Föy-1
1 NOLU HAKEDİŞ İNCELEME FÖYÜ
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
2012-12-05 | TARİH ve | 5(Beş) | NOLU HAKEDİŞ
İSTENEN EVRAK
Dilekçe
Vergi Borcu Yoktur Yazısı
SSK Borcu Yoktur Yazısı
Tespit Tutanağı
Hakediş Sayfaları
All Risk Sigortası
İş Programı
Teknik Personel Taahhütnamesi
Fotoğraf
Sözleşme Fotokopisi
İhale Komisyonu Kararı
İş Yeri Teslim Tutanağı
Beton-Demir Test Tutanağı
Beton Numune Sonuç Raporları
Kalıp Demir İskele Teslim Tutanağı
Sözleşmesinin Fiyat Farkı Konulu Sayfa Fotokopisi
İşçi İşyeri Temsilcisi Tutanağı
İlan Tutanağı ( Teknik Personel ve İşçi İşyeri Temsilcisi İmzalı )
İmza Sirküleri ve Vekaletname
YAPI DENETİM ELEMANLARI | İNCELEYEN

## Föy-ara
ARA HAKEDİŞ İNCELEME FÖYÜ
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
2012-12-05 | TARİH ve | 5(Beş) | NOLU HAKEDİŞ
İSTENEN EVRAK
Dilekçe
Vergi Borcu Yoktur Yazısı
SSK Borcu Yoktur Yazısı
Tespit Tutanağı
Hakediş Sayfaları
%10 Oluru
%10 Yaklaşık Maliyeti
Ödemesi Yapılan Hakediş Kapakları
Bir Önceki Hakedişin Hakediş Raporu
Fotoğraf
İhale Komisyonu Kararı
Beton-Demir Test Tutanağı
Beton Numune Sonuç Raporları
Kalıp Demir İskele Teslim Tutanağı
İmza Sirküleri ve Vekaletname
Fiyat Farkı Varsa Ek Kesin Teminatın Fotokopisi
Sözleşmesinin Fiyat Farkı Konulu Sayfa Fotokopisi
İşçi İşyeri Temsilcisi Tutanağı
İlan Tutanağı ( Teknik Personel ve İşçi İşyeri Temsilcisi İmzalı )
YAPI DENETİM ELEMANLARI | İNCELEYENLER

## Föy-son
KESİN HESAP İNCELEME FÖYÜ
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
2012-12-05 | TARİH ve | 5(Beş) | NOLU HAKEDİŞ
İSTENEN EVRAK
Vergi Borcu Yoktur Yazısı
SSK Borcu Yoktur Yazısı
Geçici Kabul Tutanağı
Kesin Hesap Fişi ve Ödemeler İcmali
Hakediş Sayfaları
%10 Oluru
%10 Yaklaşık Maliyeti
Ödemesi Yapılan Hakediş Kapakları
Bir Önceki Hakedişin Hakediş Raporu
All Risk Sigortası
İş Programı
Teknik Personel Taahhütnamesi
Fotoğraf
Sözleşme Fotokopisi
İhale Komisyonu Kararı
Teklif Mektubu
İş Yeri Teslim Tutanağı
Beton-Demir Test Tutanağı
Beton Numune Sonuç Raporları
Kalıp Demir İskele Teslim Tutanağı
İmza Sirküleri ve Vekaletname
Sözleşmesinin Fiyat Farkı Konulu Sayfa Fotokopisi
İşçi-İşyeri Temsilcisi Tutanağı
İlan Tutanağı ( Teknik Personel ve İşçi İşyeri Temsilcisi İmzalı )
Teminat Mektubu
YAPI DENETİM ELEMANLARI | İNCELEYEN

## Hakediş Raporu Kapağı
EK-1
HAKEDİŞ RAPORU
|  | Tarihi |  | : | 2012-12-05
|  | No.su |  | : | 5(Beş)
|  | Uygulama Yılı |  | : | 2012
Yapılan İşin / Hizmetin Adı |  |  |  | : | Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
Yapılan İşin / Hizmetin Etüt / Proje No.su |  |  |  | :
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  |  | : | Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
Sözleşme Bedeli |  |  |  | : | 499000
İhale Tarihi |  |  |  | : | 2012-04-02
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  |  | : | 2012-05-24
Sözleşmenin Sayıştayca Tescil Tarihi, No.su |  |  |  | : | ..../..../.... ........................... sayı
Tescilin Yükleniciye Tebliğ Tarihi |  |  |  | : | ..../..../....
Fiilen işe başlama Tarihi |  |  |  |  | 2012-05-29
İşyeri Teslim Tarihi |  |  |  | : | 2012-05-29
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  |  | : | 210 Gün
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  |  | : | 2012-12-24
Verilen Avanslar Toplamı |  |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  |  | :
Sözleşme Artış
Sözleşme Bedeli |  | Onayının Tarih / No.su |  | Ek Sözleşme Bedeli |  | Toplam Sözleşme Bedeli
……………….. |  | ........................ |  | ………………… |  | ………………..
……………….. |  | ........................ |  | ………………… |  | ………………..
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  | ........................
........................ |  | ........................ |  | ........................ |  | ........................
Süre Uzatım Kararlarının
Tarih | Sayısı |  | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………….
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………….
............... | .............. |  | ................... |  |  | ………………………..
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………….
............... | .............. |  | ................... |  |  | ……………………….
............... | .............. |  | ................... |  |  | …………………..
D.H.B.Y.Örnek No : 28

## Yeşil Defter-İNŞAAT
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No: | 1
SUBASMAN ALTI İNŞAAT İMALATLARI |  |  |  |  | Hakediş No: | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı | kalan
1 | 15.001/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması(gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | 0.10405 | 0.10405 | 0.10405 | 0 | 0
2 | 15.140/İB-2 | Stabilize malzemenin (08 008) titreşimli silindirle sıkıştırılarakyapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması | 0.12933 | 0.12933 | 0.12933 | 0 | 0
3 | 16.002/MK | Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton | 0.27499 | 0.27499 | 0.27499 | 0 | 0
4 | 16.003/MK | Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton | 0.14673 | 0.14673 | 0.14673 | 0 | 0
5 | 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 1.1265 | 1.1265 | 1.1265 | 0 | 0
6 | 18.071/1/MK | Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması | 0.10061 | 0.10061 | 0.10061 | 0 | 0
7 | 18.465/3 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtülerle iki katlı su yalıtımı yapılması (temellerde 2 m'ye kadar su basıncına karşı, yüzme havuzu, su depoları ve benzeri | 0.87889 | 0.87889 | 0.87889 | 0 | 0
8 | 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde) | 0.34793 | 0.34793 | 0.34793 | 0 | 0
9 | 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması | 0.26303 | 0.26303 | 0.26303 | 0 | 0
10 | 23015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması | 1.2962 | 1.2962 | 1.2962 | 0 | 0
|  | pursantaj düzeltme | 3.3701e-05 | 3.3701e-05 | 3.3701e-05 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 4.6683 | 4.6683 | 4.6683 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontroller
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  |  | Elvan HAMZAÇEBİ
İnş.Müh.
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No: | 1
SUBASMAN ÜSTÜ İNŞAAT İMALATLARI |  |  |  |  | Hakediş No: | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı | kalan
1 | 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 3.6326 | 3.6326 | 3.6326 | 0 | 0
2 | 18.071/1/MK | Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x8,5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması | 0.070265 | 0.070265 | 0.056212 | 0.014053 | 0
3 | 18.071/2/MK | Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13,5 cm) ile 200 doz çimento harçlı duvar yapılması | 1.4036 | 1.4036 | 1.1229 | 0.28072 | 0
4 | 18.071/3/MK | Yatay delikli fabrika tuğlası (19x19x13.5 cm) ile 250 doz çimento harçlı yarım tuğla duvar yapılması | 0.42915 | 0.42915 | 0.34332 | 0.085831 | 0
5 | 18211 | Oluklu kiremitle çatı örtüsü yapılması | 0.53717 | 0.53717 | 0.53717 | 0 | 0
6 | 18.212/3/MK | Mahya kiremiti ile mahya yapılması | 0.031614 | 0.031614 | 0 | 0.031614 | 0
7 | 18.246/04 | Ahşap çatı üzerine 3mm kalınlıkta plastomer esaslı cam tülü taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile çatı örtüsü altında 1 katlı su yalıtımı yapılması (soğuk çatılarda %5 ile %36 arasında eğim olan yerlerde, -10C soğukta bükülmeli) | 0.43891 | 0.43891 | 0.43891 | 0 | 0
8 | 19.050/1 | Çatı arasında döşeme üzerine 6 cm kalınlıkta cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması (18 kg/m³ yoğunluğunda) | 0.17856 | 0.17856 | 0.17856 | 0 | 0
9 | 19.055/C1Analiz | 4 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü ve kanallı ekstrüde polistren (XPS) köpük ısı yalıtım levhaları ile dış duvarların dıştan ısı yalıtımı ve ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) (yoğunluğu min.25kg/m3 ve 100 kpa basınç dayanımlı) | 4.2799 | 3.4239 | 0 | 3.4239 | 0
10 | 19082 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama ile ıslak hacimlerin, düz çatıların, temel zeminlerinin 1 mm kalınlıkta kaplanarak su yalıtımı yapılması (yatayda) | 0.22363 | 0.22363 | 0 | 0.22363 | 0
11 | 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde) | 3.6784 | 3.6784 | 3.6784 | 0 | 0
12 | 21054 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil) | 0.83578 | 0.83578 | 0.83578 | 0 | 0
13 | 21066 | 0-12,50 m arası yükseklikteki tavanlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m dahil) | 0.12726 | 0.082719 | 0.050904 | 0.031815 | 0
14 | 21067 | 12,50 metreden fazla yükseklikteki duvarlar için iş iskelesi kurulması (12,50 m. hariç) | 0.67061 | 0.67061 | 0 | 0.67061 | 0
15 | 21210 | Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahşap oturma çatı yapılması | 1.4849 | 1.4849 | 1.4849 | 0 | 0
16 | 22.001/A | Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması ve yerine takılması | 0.96549 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 22002 | Dış kapılara 1. sınıf çam kerestesinden masif kapı kasa veya telaro kasa ve pervaz yapılması ve yerine konulması | 0.19547 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 22.009/3C | Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 1.2438 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 22011 | 1. Sınıf çam kerestesinden masif tablalı dış kapı kanadı yapılması ve yerine konulması | 0.22532 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 22.301/İB-3 | Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması | 0.91299 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 22.302/İB-3 | Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması | 0.72374 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması | 4.4583 | 4.4583 | 4.4583 | 0 | 0
23 | 23015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması | 2.1955 | 2.1955 | 2.1955 | 0 | 0
24 | 23152 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | 0.69603 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 23.241/A | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 3.5768 | 3.5768 | 0 | 3.5768 | 0
26 | 23.243/14A | 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | 0.58618 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 23.244/A1 | Naturel-mat eloksallı profillerle ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0.18381 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 23.244/F1 | Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0.19751 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 24020 | 12 No.lu çinko levhadan sıva eteği, baca kenarı, çatı muayene pencereleri ve çatı fenerleri dipleri yapılması ve yerine konulması | 0.027814 | 0.027814 | 0.027814 | 0 | 0
30 | 24061 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti | 0.070518 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 24063 | Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti | 0.091357 | 0.091357 | 0.091357 | 0 | 0
32 | 25.015/1 | Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | 0.055884 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25045 | Yeni sıva yüzeylerine beyaz üç kat kireç badana yapılması | 0.038401 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25.048/1A | Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması | 0.83774 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 25.048/3 | Saten alçılı yüzeylere astar çekilerek iki kat yarımat su bazlı plastik boya yapılması | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 26.005/030A | 33x33 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik yer karosu ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | 0.35347 | 0.35347 | 0 | 0.35347 | 0
37 | 26.006/088A | 25x33 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiş düz yüzeyli herrenk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması(Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | 1.4676 | 1.4676 | 0 | 1.4676 | 0
38 | 26.008/050A | 40x40 cm ebadında modüler ölçüde üretilmiş, parlak yüzeyli,her renkte, sırsız porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | 0.76837 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 26.042/MK | Normal çimentolu, düz veya desenli, her renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift tabakalı terrazo karo plak (karo mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması | 0.18045 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 26.151/MK | 50x50 veya 20x20 mm lik 40x40 cm lik kağıt yaprağa yapıştırılmış sırlı karo mozayik seramikler ile duvar kaplaması yapılması | 0.067619 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 26.206/C1 | 3 cm kalınlığında renkli mermer ile döşeme kaplaması yapılması (3x30xSerbestboy) | 0.49922 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 26.622/C | Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) yapılması | 0.095508 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 26.702/C1 | 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması (3x30xSerbestboy) | 0.2149 | 0.2149 | 0 | 0.2149 | 0
44 | 26.752/C1 | 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile parapet yapılması (3x30xSerbestboy) | 0.18531 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 27.528/3 | İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması | 0.99855 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 27.531/MK | Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması | 3.2844 | 3.2844 | 0.8211 | 2.4633 | 0
47 | 27.535/MK | Kireç-çimento karışımı harçla tavan sıvası yapılması | 1.0249 | 1.0249 | 0 | 1.0249 | 0
48 | 27.560/7 | Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması | 1.4748 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 27.581/MK | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0.66676 | 0.066676 | 0 | 0.066676 | 0
50 | 27.583/MK | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 0.94986 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 28062 | Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 3,00 mm kalınlıkta renksiz düz cam takılması | 0.007965 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 28097 | Madeni konstrüksiyona profil veya madeni çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 0.73942 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | A04 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | 0.2655 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | A08 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | 0.073211 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | A10 | Menteşenin yerine takılması | 0.040433 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | B16 | Menteşenin yerine takılması | 0.046497 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | C02 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 180 cm'e kadar, 3 kavramalı | 0.29063 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | C04 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | 0.15683 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | MSB.608/A | Kaba Sıva Yapılması | 1.0793 | 1.0793 | 0 | 1.0793 | 0
60 | MSB.660/A1 | 3 cm Renkli Mermer Plaklarla Tezgah Üstü Kaplaması Yapılması | 0.25978 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ÖZEL 1 | PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK VE KÜPEŞTE YAPILMASI | 0.66375 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ÖZEL 2 | LAMİNAT PARKE YAPILMASI | 0.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ÖZEL 3 | PARAPET ÜZERİ PASLANMAZ ÇELİK KORKULUK | 0.79305 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | pursantaj düzeltme | -1.7344e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 53.8707 | 53.8707 | 53.8707 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontroller
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  |  | Elvan HAMZAÇEBİ
İnş.Müh.
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No: | 1
ÇEVRE İNŞAAT İMALATLARI |  |  |  |  | Hakediş No: | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı
1 | 15.001/1A | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | 0.1997 | 0.1997 | 0.1997 | 0 | 0
2 | 15.001/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler) | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0 | 0
3 | 15.006/2B | Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması (sert kil, yumuşak marn ve tüf, sıkışık gravye, kazı güçlüğü benzerliğinden dolayı çamur, ayrışmış ve çatlaklı kaya, ayrışmış yapıdaki gre, şist, taşlaşmış marn ve kil, 0-0,400 m³ büyükl | 0.075016 | 0.075016 | 0.075016 | 0 | 0
4 | 15.140/İB-2 | Stabilize malzemenin (08 008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınai imalatlar ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması | 0.18456 | 0.18456 | 0.18456 | 0 | 0
5 | 16.002/MK | Basınç dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan demirsiz beton | 0.063738 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 16.013/MK | Basınç dayanımı C 12/15 (250 dozlu) olan demirsiz beton (kırmataş ile) | 0.10652 | 0.095865 | 0 | 0.095865 | 0
7 | 16.035/1/MK | Basınç dayanımı C 16/20 (BS.16) olan demirsiz beton (granülometrik kum ve çakıl ile) | 1.442 | 1.2993 | 1.2993 | 0 | 0
8 | 16.058/1A | Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 20/25 (BS 20) olan hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0.39389 | 0.35451 | 0 | 0.35451 | 0
9 | 17.002/MK-Anl. | Ocak taşı ile 250 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması | 11.1192 | 10.0073 | 10.0073 | 0 | 0
10 | 17084 | 100 kg ağırlığa kadar ocak taşı ile istifli taş dolgu yapılması | 0.089941 | 0.077702 | 0.077702 | 0 | 0
11 | 17136 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | 0.014943 | 0.01299 | 0.01299 | 0 | 0
12 | 17.155/MK | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk ve her ebatta) | 2.7827 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 18.183/1 | Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması | 0.043612 | 0.043612 | 0.043612 | 0 | 0
14 | 18.185/1 | Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması | 2.2879 | 2.2879 | 2.2879 | 0 | 0
15 | 18.460/ 2 | Ø 200 mm çapında spiral sarımlı PVC esaslı borularının temini ve yerine döşenmesi (drenaj, yağmur suyu ve kanalizasyon için) Tip 4 | 0.19323 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 18.460/2A | 200MM SPİRAL SARIMLI PVC (DELİKLİ) BORUNUN TEMİNİ VE DÖŞENMESİ | 0.30933 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 21011 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (sıva, taş ve benzeri kaplama malzemesi ile kaplanacak beton ve betonarme yüzeylerde) | 0.45592 | 0.41032 | 0 | 0.41032 | 0
18 | 21054 | En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahşap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil) | 0.029057 | 0.029035 | 0.029035 | 0 | 0
19 | 23014 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması | 0.40637 | 0.36573 | 0 | 0.36573 | 0
20 | 23015 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü lik beton çelik çubuğunun bükülmesi, yerine konulması | 0.035759 | 0.032183 | 0 | 0.032183 | 0
21 | 23176 | Çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işler) | 0.49511 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 24061 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tespiti | 0.095437 | 0.094973 | 0.094973 | 0 | 0
23 | 25.015/1 | Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | 0.036075 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 26.021/MK | Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı beyaz çimentolu, alt kısmı normal çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz, terrazo karo plak (karosiman-sınıf 1) ile dış mekanlarda döşeme kaplaması yapılması | 0.23089 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27.101/MK | Moloz taş duvar yüzeylerine gömme oluklu derz yapılması | 0.31815 | 0.2863 | 0.2863 | 0 | 0
26 | 27.578/MK | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması | 0.16146 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27.581/MK | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 0.061152 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | N.YF.31 | Yıkım molozu nakli | 0.084046 | 0.084046 | 0.084046 | 0 | 0
29 | NAKL.01 | Yumuşak ve sert toprak nakli | 0.11896 | 0.11896 | 0.11896 | 0 | 0
|  | Pursantaj düzeltme | 2.9e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 21.9567 | 21.9567 | 21.9567 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontroller
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  |  | Elvan HAMZAÇEBİ
İnş.Müh.

## Yeşil Defter-TESİSAT
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No: | 1
SIHHI VE MÜŞTEREK TESİSAT İMALATLARI |  |  |  |  | Hakediş No: | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı | kalan
1 | 071-112 | Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm konsollu Yarım Ayaklı Tk | 0.26607 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 072-301 | Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | 0.17326 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 073-202 | Ayna (kristal cam) 40x60 cm | 0.11953 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 074-102 | Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm | 0.064076 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 075-103 | Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm | 0.098556 | 0.098556 | 0 | 0.098556 | 0
6 | 079-100 | Kendinden rezerv.alafranga hela ve tes. (1.kalite) 35x55 cm | 0.24337 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 083-401 | Eviye (iki gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik, 60x140 cm | 0.20714 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 084-202 | Eviye tesisatı (iki gözlü, bataryalı, plastik sifonlu, 1.sınıf) | 0.16796 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 087-101 | Duş teknesi (fayans, ekstra kalite), 80x80x15 cm | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 089-101 | Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2" | 0.02155 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 089-1104 | 1/2" Lavabo-eviye muslukları; döner borulu,rozetli perlatörlü tezgah üzeri veya duvardan montajlı | 0.058904 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 089-201 | Rakorlu musluk (kromajlı) 1/2" | 0.042928 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 089-602 | El duşu ve askısı ile komple batarya (1.sınıf) | 0.16637 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 089-701 | Lavabo ve eviye sifonu | 0.046692 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 090-400 | Prinç kromajlı sabunluk | 0.022843 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 091-600 | Sıvı sabun makinası: (Ölçü. Ad.: İhzarat: % 60): (TSE kalite belgeli) | 0.061777 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 092-200 | Havluluk (prinçten kromajlı çift kollu döner) | 0.03994 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 094-301 | Kağıtlık (kromajlı) | 0.02586 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 095-301 | Elbise askısı (prinçten kromajlı çift) | 0.009769 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 097-504 | Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 17x17 cm | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 103-103 | Soğuk su sayacı (çap 25 mm, (1"), vidalı) | 0.16321 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 105-604 | Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 5,00 m³ | 0.81144 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 107-631 | İki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (1-10 m³/h, 30-60 mSS) | 0.43661 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 117-303 | Elektrikli su ısıtıcısı (60 l, 1720 kcal/h, 1800 watt) | 0.59335 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 126-102 | Kolye priz (çap 40 mm'den fazla) | 0.003161 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 173-102 | Kollektör borusu (dikişli, çap: 83/3.25 mm) | 0.004257 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 201-205 | Dikişli galvanizli boru (1") | 0.16292 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 201-206 | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") | 0.00705 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru (2") | 0.005509 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 204-3102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm | 0.07939 | 0.047634 | 0.047634 | 0 | 0
31 | 204-3103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm | 0.1151 | 0.069058 | 0.069058 | 0 | 0
32 | 204-3104 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm | 0.006979 | 0.004187 | 0.004187 | 0 | 0
33 | 204-402 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) | 0.088151 | 0.05289 | 0.05289 | 0 | 0
34 | 204-403 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | 0.13334 | 0.080002 | 0.080002 | 0 | 0
35 | 204-404 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) | 0.057545 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 210-624 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 20 mm) | 0.049027 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 210-625 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 25 mm) | 0.08707 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 210-626 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 32 mm) | 0.012758 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 210-627 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 mm) | 0.01112 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 210-628 | Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 50 mm) | 0.025559 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 212-104 | Basınç düşürücü vana, su için (çap: 32 mm) Vidalı (1 1/4'') | 0.11816 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 221-404 | Pislik tutucu, paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı (çap: 32 mm) | 0.071389 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 227-204 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 32 mm) | 0.008534 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pursantaj Düzeltme | 3.2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 5.4091 | 5.4091 | 5.4091 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontrol
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  | Nuray KARA
Mak.Tek.
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No : | 1
KALORİFER VE MÜŞTEREK TESİSAT İMALATLARI |  |  |  |  | Hakediş No : | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı | kalan
1 | 152-1104 | Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 120.000 kcal/h) | 0.9306 | 0.9306 | 0.9306 | 0 | 0
2 | 154-000 | Izgara yapılması | 0.039193 | 0.039193 | 0.039193 | 0 | 0
3 | 155-100 | Dökme dilimli kazanlara ateş tuğlası örülmesi | 0.024424 | 0.024424 | 0.024424 | 0 | 0
4 | 161-100 | Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4") | 0.002694 | 0.002694 | 0.002694 | 0 | 0
5 | 162-201 | Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü | 0.007241 | 0.007241 | 0.007241 | 0 | 0
6 | 163-100 | Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar) | 0.003635 | 0.003635 | 0.003635 | 0 | 0
7 | 165-708 | Panel radyatör, (Tip 22) 600 | 1.1992 | 1.1992 | 1.1992 | 0 | 0
8 | 165-912 | E.M=500-600 mm, Y=600 mm, Banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler | 0.23059 | 0.23059 | 0.23059 | 0 | 0
9 | 169-403 | Panel radyatör montaj elemanı (600) | 0.059479 | 0.059479 | 0.059479 | 0 | 0
10 | 170-201 | Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2")) | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 0 | 0
11 | 173-201 | Kollektör borusu (patent çekme çelik, çap: 57/2.90 mm) | 0.06937 | 0.06937 | 0.06937 | 0 | 0
12 | 173-203 | Kollektör borusu (patent çekme çelik, çap: 108/3.60 mm) | 0.022855 | 0.022855 | 0.022855 | 0 | 0
13 | 173-305 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm) | 0.003592 | 0.003592 | 0.003592 | 0 | 0
14 | 173-306 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm) | 0.006293 | 0.006293 | 0.006293 | 0 | 0
15 | 173-309 | Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 100 mm) | 0.002988 | 0.002988 | 0.002988 | 0 | 0
16 | 174-111 | açık prizmatik genleşme deposu 500lt | 0.11702 | 0.11702 | 0.11702 | 0 | 0
17 | 181-100 | KALORİFER BACASI SAC DUMAN KANALI YAPILMASI | 0.037943 | 0.037943 | 0.037943 | 0 | 0
18 | 201-104 | Dikişli siyah boru 1/2" | 0.012289 | 0.012289 | 0.012289 | 0 | 0
19 | 201-106 | Dikişli siyah boru 1" | 0.016436 | 0.016436 | 0.016436 | 0 | 0
20 | 201-107 | Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") | 0.042752 | 0.042752 | 0.042752 | 0 | 0
21 | 201-108 | Dikişli siyah boru 1 1/2" | 0.023907 | 0.023907 | 0.023907 | 0 | 0
22 | 201-109 | Dikişli siyah boru 2" | 0.093222 | 0.093222 | 0.093222 | 0 | 0
23 | 204-403 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | 0.005708 | 0.005708 | 0.005708 | 0 | 0
24 | 207-601 | Kosva vana, preste imal edilmiş (çap: 15 mm) | 0.00375 | 0.00375 | 0.00375 | 0 | 0
25 | 210-702 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 15 mm) | 0.96433 | 0.96433 | 0.96433 | 0 | 0
26 | 210-703 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 20 mm) | 0.00903 | 0.00903 | 0.00903 | 0 | 0
27 | 210-704 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 25 mm) | 0.090626 | 0.090626 | 0.090626 | 0 | 0
28 | 210-705 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 32 mm) | 0.17723 | 0.17723 | 0.17723 | 0 | 0
29 | 210-706 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 40 mm) | 0.070254 | 0.070254 | 0.070254 | 0 | 0
30 | 210-707 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm) | 0.10991 | 0.10991 | 0.10991 | 0 | 0
31 | 210-710 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 100 mm) | 0.22059 | 0.22059 | 0.22059 | 0 | 0
32 | 212-104 | Basınç düşürücü vana, su için (çap: 32 mm) Vidalı (1 1/4'') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 216-506 | Sirkülasyon pompası 1500 d/d (4.1-8 m³/h, 2.01-3.50 mSS) | 0.17411 | 0.17411 | 0.17411 | 0 | 0
34 | 230-205 | 8,0 cm kalınlıkta rabitz telli beyaz taş yünü teknik izolasyon malzemesi kullanılarak yapılıp üzeri aluminyum kaplamalı izolasyon | 0.027186 | 0.027186 | 0.027186 | 0 | 0
35 | 230-602 | boru izolasyonu cam yünü (40mm) üzeri galvaniz sac kaplama | 0.024309 | 0.024309 | 0.024309 | 0 | 0
36 | 230-606 | boru izolasyonu cam yünü (40mm),üzeri galvaniz saç kaplama | 0.036463 | 0.036463 | 0.036463 | 0 | 0
37 | 230-608 | boru izolasyonu cam yünü(40mm), üzeri galvaniz sac kaplama | 0.083089 | 0.083089 | 0.083089 | 0 | 0
38 | 230-610 | boru izolasyonu cam yünü (40mm), üzeri galvaniz sac kaplama | 0.041894 | 0.041894 | 0.041894 | 0 | 0
39 | 230-612 | boru izolasyonu cam yünü (40mm), üzeri galvaniz sac kaplama | 0.14159 | 0.14159 | 0.14159 | 0 | 0
40 | 230-635 | boru izolasyonu cam yünü (50mm), üzeri galvaniz sac kaplama | 0.021994 | 0.021994 | 0.021994 | 0 | 0
41 | 231-101 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | 0.008524 | 0.008524 | 0.008524 | 0 | 0
42 | Özel Poz1 | Spiral boruya geçirilmiş PE-XB Plus boru 16 mm | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0 | 0
|  | Pursantaj Düzeltme | -2.4e-05 | -2.4e-05 | -2.4e-05 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 5.7299 | 5.7299 | 5.7299 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontrol
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  | Nuray KARA
Mak.Tek.

## Yeşil Defter-ELEKTRİK
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No : | 1
ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ |  |  |  |  | Hakediş No : | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı | kalan
1 | 704-102 | Sıva üstü sac tablo-0,10-0.20 m² 0.20 m² dahil) | 0.00703 | 0.00703 | 0.00703 | 0 | 0
2 | 705-101 | Gömme tip sac tablo-0,05-0,10 m² (0,10 m² dahil) | 0.006089 | 0.006089 | 0.006089 | 0 | 0
3 | 705-105 | Gömme tip sac tablo-0.40-0,50 m² (0,50 m² dahil) | 0.032825 | 0.032825 | 0.032825 | 0 | 0
4 | 707-102 | Anahtarlı otomatik sigortalı loj. tipi sac tablo-8 sigortalı | 0.001345 | 0.001345 | 0.001345 | 0 | 0
5 | 707-103 | Anahtarlı otomatik sigortalı loj. tipi sac tablo-12 sigortal | 0.014521 | 0.014521 | 0.014521 | 0 | 0
6 | 710-100 | Bakır bara temin ve montajı | 0.016507 | 0.016507 | 0.016507 | 0 | 0
7 | 713-101 | Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar | 0.004475 | 0.004475 | 0.004475 | 0 | 0
8 | 715-307 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x40 A'e kadar | 0.021738 | 0.021738 | 0.021738 | 0 | 0
9 | 715-324 | Termik Magnetik Şalter-tablo arkası-3x125 A'e kadar, Icu:25 kA | 0.033206 | 0.033206 | 0.033206 | 0 | 0
10 | 716-301 | Elektronik motor koruma cihazı-3x12 A'e kadar | 0.009492 | 0.009492 | 0.009492 | 0 | 0
11 | 718-201 | Kuru tip Termik Kontaktör-3x10 A'e kadar | 0.014927 | 0.014927 | 0.014927 | 0 | 0
12 | 718-502 | Kaçak akım koruma şalterleri-2x40 A'e kadar (30 mA) | 0.085267 | 0.085267 | 0.085267 | 0 | 0
13 | 718-507 | Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e kadar (30 mA) | 0.034093 | 0.034093 | 0.034093 | 0 | 0
14 | 718-529 | Kaçak akım koruma şalterlerine monte edilen kombinasyon-3x80 -3x250 A'e kadar (30-500 mA) | 0.27954 | 0.27954 | 0.27954 | 0 | 0
15 | 724-401 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-16 A'e kadar | 0.07437 | 0.07437 | 0.07437 | 0 | 0
16 | 724-402 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-25 A'e kadar | 0.00171 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0
17 | 724-403 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-63 A'e kadar | 0.008548 | 0.008548 | 0.008548 | 0 | 0
18 | 724-406 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar | 0.009129 | 0.009129 | 0.009129 | 0 | 0
19 | 724-407 | Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x40 A'e kadar | 0.027827 | 0.027827 | 0.027827 | 0 | 0
20 | 725-711 | Zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 10 (60) A'e kadar | 0.079908 | 0.079908 | 0.079908 | 0 | 0
21 | 725-721 | Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı, 3x230/400 V:3x10 (60) A | 0.023677 | 0.023677 | 0.023677 | 0 | 0
22 | 725-904 | İşaret lambası 250 V'a kadar | 0.008965 | 0.008965 | 0.008965 | 0 | 0
23 | 726-102 | Topraklama hattı-6 mm² | 0.034394 | 0.034394 | 0.034394 | 0 | 0
24 | 727-503 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x10 mm² | 0.089021 | 0.089021 | 0.089021 | 0 | 0
25 | 727-505 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-2x4 mm² | 0.017436 | 0.017436 | 0.017436 | 0 | 0
26 | 727-522 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x35+16 mm² | 0.084261 | 0.084261 | 0.084261 | 0 | 0
27 | 727-527 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x4 mm² | 0.062866 | 0.062866 | 0.062866 | 0 | 0
28 | 727-528 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-4x2,5 mm² | 0.006616 | 0.006616 | 0.006616 | 0 | 0
29 | 727-544 | 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-1x50 mm² | 0.020843 | 0.020843 | 0.020843 | 0 | 0
30 | 734-201 | Güvenlik hatlı normal sorti | 0.17556 | 0.17556 | 0.17556 | 0 | 0
31 | 734-202 | Güvenlik hatlı komütatör sorti | 0.012399 | 0.012399 | 0.012399 | 0 | 0
32 | 734-203 | Güvenlik hatlı vaevien sorti | 0.065237 | 0.065237 | 0.065237 | 0 | 0
33 | 734-204 | Güvenlik hatlı paralel sorti | 0.039566 | 0.039566 | 0.039566 | 0 | 0
34 | 734-205 | Güvenlik hatlı avize sortisi | 0.11123 | 0.11123 | 0.11123 | 0 | 0
35 | 735-102 | Güvenlik hatlı priz sortisi | 0.71747 | 0.71747 | 0.71747 | 0 | 0
36 | 739-101 | Boş boru döşenmesi 14-18 mm boru ile | 0.024541 | 0.024541 | 0.024541 | 0 | 0
37 | 740-105 | Linye ve sorti hattı kurşunsuz antigron malzeme ile Etanş priz sortisi | 0.056275 | 0.056275 | 0.056275 | 0 | 0
38 | 742-102 | Tip B1 tavan armatürü | 0.025222 | 0.025222 | 0.025222 | 0 | 0
39 | 742-110 | Tip J1 asma tavan armatürü | 0.003362 | 0.003362 | 0.003362 | 0 | 0
40 | 742-118 | Tip N avize armatürü (N2 2 ve 3 kollu) | 0.12332 | 0.12332 | 0.12332 | 0 | 0
41 | 742-128 | 360º Sensörlü Tavan Armatürü. (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60) | 0.10344 | 0.10344 | 0.10344 | 0 | 0
42 | 742-283 | Flüoresan armatür U (etanş)-1x40 W | 0.046668 | 0.046668 | 0.046668 | 0 | 0
43 | 780-116 | Sıva üstü topraklı priz: (Ölçü: Adet) (TS-40) | 0.000468 | 0.000468 | 0.000468 | 0 | 0
44 | 781-201 | Etanş kauçuk priz-duvar, trifaze 16 A | 0.001338 | 0.001338 | 0.001338 | 0 | 0
45 | 806-101 | Kapı zili sortisi | 0.010847 | 0.010847 | 0.010847 | 0 | 0
46 | 807-102 | Transformatör ve montajı (3-5-8/220-110 V.10 VA'e kadar) | 0.00107 | 0.00107 | 0.00107 | 0 | 0
47 | 813-101 | Kapı otomatiği sortisi | 0.018763 | 0.018763 | 0.018763 | 0 | 0
48 | 814-101 | Kapı otomatiği ve montajı-kurmalı tip | 0.002212 | 0.002212 | 0.002212 | 0 | 0
49 | 819-102 | Telefon dağıtım kutuları (30 çifte kadar) (DKP sac) | 0.00688 | 0.00688 | 0.00688 | 0 | 0
50 | 845-103 | Televizyon sortisi | 0.019912 | 0.019912 | 0.019912 | 0 | 0
51 | 848-102 | Duafon merkezi ve montajı-10 aboneli | 0.024853 | 0.024853 | 0.024853 | 0 | 0
52 | 848-301 | Duafon tesisatı besleme hattı | 0.003075 | 0.003075 | 0.003075 | 0 | 0
53 | 880-103 | Telefon fiş-prizi | 0.004109 | 0.004109 | 0.004109 | 0 | 0
54 | 880-563 | Bakır data kablosu, Utp Cat6 | 0.034819 | 0.034819 | 0.034819 | 0 | 0
55 | 980-211 | Ortalama uyarım yolu dl=20 m, aktif yakalama ucu | 0.34071 | 0.34071 | 0.34071 | 0 | 0
56 | 980-300 | Çatı direği (radyoaktif yakalama ucu için) (Ölçü: Adet, İhzarat: % 60) | 0.028419 | 0.028419 | 0.028419 | 0 | 0
57 | 981-101 | 50 mm² elektrolitik bakır tel ile çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı | 0.30517 | 0.30517 | 0.30517 | 0 | 0
58 | 982-102 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun galvanizli çelik lama | 0.071892 | 0.071892 | 0.071892 | 0 | 0
59 | 983-102 | Toprak elektrodu (Çubuk)elektrolitik bakır | 0.32585 | 0.32585 | 0.32585 | 0 | 0
60 | Özel-001 | 120cm galvanizli paslanmaz 39dB kazançlı offset çanak anten | 0.012571 | 0.012571 | 0.012571 | 0 | 0
61 | Özel-002 | Sonlu multiswitch 9/12 kapasiteli | 0.062855 | 0.062855 | 0.062855 | 0 | 0
62 | Özel-003 | Gürültü seviyesi 0,3dB 4 çıkışlı quattro 10,7-12,75GHz santral uyumlu lnb | 0.008979 | 0.008979 | 0.008979 | 0 | 0
63 | Özel-004 | Ana gövde ve kolları çelik boru olan çift kollu bahçe aydınlatma direği | 0.52798 | 0.52798 | 0.52798 | 0 | 0
|  | Pursantaj düzeltme | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 1.3e-05 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 4.4277 | 4.4277 | 4.4277 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontrol
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  | Muharrem CANIM
Elk.Tek.
METRAJ İCMALİ (Yeşil Defter)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
[5 empty] | Sayfa No : | 1
TRAFO TESİSATI İŞLERİ |  |  |  |  | Hakediş No : | 5(Beş)
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | İmalatın Toplam % Miktarı | Gerçekleşme oranı % si | Bir Önceki Hakediş % Miktarı | Bu Hakediş % Miktarı | kalan
1 | 03.1.2-002 | ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) | 0.025523 | 0.025523 | 0.025523 | 0 | 0
2 | 05.6.1-121 | 12m/8, 2010 kg/Ad | 0.069171 | 0.069171 | 0.069171 | 0 | 0
3 | 05.6.1-179 | 13m/30, 3720 kg/Ad | 0.19518 | 0.19518 | 0.19518 | 0 | 0
4 | 05.6.5-002 | PL-250 700 kg/Ad | 0.051873 | 0.051873 | 0.051873 | 0 | 0
5 | 05.6.6-012 | Beton Nakli Sabit Bedel | 0.028423 | 0.028423 | 0.028423 | 0 | 0
6 | 05.6.6-014 | Beton Nakli Ödenecek Bedel. | 0.20718 | 0.20718 | 0.20718 | 0 | 0
7 | 05.6.M1 | Beton Direk Montajı (I-Şehir içi) | 0.50216 | 0.50216 | 0.50216 | 0 | 0
8 | 05.7.6-008 | N/70-240, 140 kg/Ad | 0.025553 | 0.025553 | 0.025553 | 0 | 0
9 | 05.7.M1 | Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi) | 0.064766 | 0.064766 | 0.064766 | 0 | 0
10 | 08-005 | 2.1/2" Gaz Borusu (L : 2.15m) | 0.027038 | 0.027038 | 0.027038 | 0 | 0
11 | 09.3.1-002 | SWALLOW St-Al İletken (Beton Direğe) | 0.011073 | 0.011073 | 0.011073 | 0 | 0
12 | 11.4-009 | 36 kV VHD-35 H.H. Sis T. Mesnet İz. | 0.05988 | 0.05988 | 0.05988 | 0 | 0
13 | 15.2-009 | 36kV, 5kA ZnO Parafudr | 0.067323 | 0.067323 | 0.067323 | 0 | 0
14 | 17.8-008 | 36kV, 630A, 12.5kA HT Sig.Top.Ayırıcı | 0.21701 | 0.21701 | 0.21701 | 0 | 0
15 | 17.9-023 | 36kV, 2-20A OG Sig.Patronu | 0.01777 | 0.01777 | 0.01777 | 0 | 0
16 | 24.4.2-002 | 100kVA 'lık Harici Tip AG Panosu | 0.30308 | 0.30308 | 0.30308 | 0 | 0
17 | 27 | Tehlike işareti | 0.001319 | 0.001319 | 0.001319 | 0 | 0
18 | 28 | Tel Kafesli Kapı | 0.014284 | 0.014284 | 0.014284 | 0 | 0
19 | 29.2 | Tel Kefesli Çit (Tel Kafes) | 0.006594 | 0.006594 | 0.006594 | 0 | 0
20 | 30.2.2-001 | 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi | 0.10143 | 0.10143 | 0.10143 | 0 | 0
21 | 30.3.1 | Topraklama Kazığı+ 5m şerit ve gömülmesi | 0.043804 | 0.043804 | 0.043804 | 0 | 0
22 | 30.4.2 | 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi | 0.021803 | 0.021803 | 0.021803 | 0 | 0
23 | 31.6.4.3-006 | 33/0.4-0.231kV, 100kVA Dir.Herm.Trafo | 1.1007 | 1.1007 | 1.1007 | 0 | 0
24 | 32.11-001 | 35kV, 1x35s/16 mm2 XLPE Kablo (yeraltına) | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0
25 | 32.12.1-082 | 1kV, 3x 50s/25c mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe) | 0.046003 | 0.046003 | 0.046003 | 0 | 0
26 | 32.15-001 | 35kV, 1x35s/16 mm2 XLPE Kablo (beton kanala, direğe) | 0.13286 | 0.13286 | 0.13286 | 0 | 0
27 | 32.19-001 | 35kV, 1x35s/16 mm2 XLPE Kablo (aynı kanala) | 0.10838 | 0.10838 | 0.10838 | 0 | 0
28 | 32.21-060 | 1kV, 3x50/25s mm2 NYY Kab.Başlığı | 0.00664 | 0.00664 | 0.00664 | 0 | 0
29 | 32.34.11-001 | 35kV, 1x35s/16 mm2 YE3SV D.Büz.Kab.Baş. | 0.021503 | 0.021503 | 0.021503 | 0 | 0
30 | 32.34.14-001 | 35kV, 1x35s/16 mm2 YE3SV H.Büz.Kab.Baş. | 0.029744 | 0.029744 | 0.029744 | 0 | 0
31 | 38.1 | Sabit ve Otm.Kompanzasyon Pano Kark.(D/H) | 0.10941 | 0.10941 | 0.10941 | 0 | 0
32 | 38.2-001 | 5-7.5 kVAR Komp.Pano Teçhizatı (S/O) | 0.027679 | 0.027679 | 0.027679 | 0 | 0
33 | 38.2-002 | 8-15 kVAR Komp.Pano Teçhizatı (S/O) | 0.015908 | 0.015908 | 0.015908 | 0 | 0
34 | 38.3.b | Otm. Komp.Pano Sabit Teçhizatı (D/H) | 0.083974 | 0.083974 | 0.083974 | 0 | 0
35 | 38.7.I-001 | 400V Metalize Poliprepylen Kondansatör | 0.059061 | 0.059061 | 0.059061 | 0 | 0
|  | Pursantaj Düzeltme | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 2.5e-05 | 0 | 0
TOPLAM |  |  | 3.9377 | 3.9377 | 3.9377 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/2
| Yüklenici |  | Kontrol
| Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  | Muharrem CANIM
Elk.Tek.

## f.farkı
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi Fiyat Farkı Hesabı
iş programı ödenek |  | kümülatif toplam | ödenek dilimi | indeks ayı | indeks | sbt indeks | formül | Tutar | F.FARKI
Mayıs 2012 | 3490.34 | 3490.34 | mayıs | mayıs | 14859.96 | 14769.45 | 0.005515 | 3490.34 | 19.2492
Haziran 2012 | 56903.77 | 60394.11 | haziran | haziran | 14637.99 | 14769.45 | -0.008011 | 56903.77 | -455.8561
hakediş-1 05.07.2012 | 96386.73 | 96386.73
Temmuz 2012 | 61739.58 | 122133.69 | temmuz | haziran | 14637.99 | 14769.45 | -0.008011 | 35992.62 | -288.3369
|  |  | temmuz | temmuz | 14592.02 | 14769.45 | -0.010812 | 25746.96 | -278.3761
Ağustos 2012 | 53317.54 | 175451.23 | ağustos | ağustos | 14629.37 | 14769.45 | -0.008536 | 6221.51 | -53.1068
|  |  | ağustos | ağustos | 14629.37 | 14769.45 | -0.008536 | 31993.97 | -273.1005
|  |  | ağustos | ağustos | 14629.37 | 14769.45 | -0.008536 | 15102.06 | -128.9112
Hakediş-2 03.09.2012 | 31968.47 | 128355.2
Eylül 2012 | 50419.32 | 225870.55 | eylül | eylül | 14780.22 | 14769.45 | 0.000656 | 25972.51 | 17.038
|  |  | eylül | eylül | 14780.22 | 14769.45 | 0.000656 | 24446.81 | 16.0371
Hakediş-3 05.10.2012 | 31993.97 | 160349.17
Ekim 2012 | 105838.41 | 331708.96 | ekim | ekim | 14806.08 | 14769.45 | 0.002232 | 273129.94 | 609.626
Hakediş-4 05.11.2012 | 41074.57 | 201423.74
Kasım 2012 | 102972.26 | 434681.22 | kasım | [5 empty] | 0
Hakediş-5 05.11.2012 | 297576.75 | 499000.49
Aralık 2012 | 64318.78 | 499000 | aralık | [5 empty] | 0
TOPLAM | 499000
H.No. | Hakediş tarihi | Hakediş Miktarı |  | Kümülatif Toplam |  |  |  | F. FARKI TOPLAMI: | -815.7373
1 | 2012-07-05 | 96386.73 |  | 96386.73
2 | 2012-09-03 | 31968.47 |  | 128355.2
3 | 2012-10-05 | 31993.97 |  | 160349.17
4 | 2012-11-05 | 41074.57 |  | 201423.74
5 | 2012-12-05 | 297576.75 |  | 499000.49
|  | Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA | Muharrem CANIM
|  | İnş.Müh. |  | Mak.Tek. | Elk.Tek.

## %3 KESİNTİ
KESİLMESİ GEREKEN
GEÇİCİ KABUL NOKSAN HESAP TABLOSU
İŞİN ADI |  | Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi
YÜKLENİCİSİ |  | Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
SÖZLEŞME BEDELİ |  | 499000
A | SÖZLEŞME FİYATLARI İLE YAPILAN İŞ TUTARI |  |  |  |  | 499000.49
B | GÜNCELLEME DÖNEMİ |  |  |  |  | Kasım 2012 / Nisan 2012
C | GÜNCELLEME KATSAYISI |  | 15051.77 | / | 14781.66 | 1.0183
D | GÜNCELLENEN TUTAR ( A * C) |  |  |  |  | 508132.199
E | GEÇİCİ KABUL NOKSANI ORANI(%) |  |  |  |  | 3
F | KESİLMESİ GEREKEN GEÇİCİ KABUL KESİNTİSİ TUTARI |  |  |  |  | 15243.966
G | EVVELCE KESİLEN TOPLAM TUTAR (G1…+...G12) |  |  |  |  | 6052.9848
G1 | 1 NOLU HAKEDİŞ RAPORUNDAN KESİLEN TUTAR |  |  |  |  | 2863.55
G2 | 2 NOLU HAKEDİŞ RAPORUNDAN KESİLEN TUTAR |  |  |  |  | 947.4442
G3 | 3 NOLU HAKEDİŞ RAPORUNDAN KESİLEN TUTAR |  |  |  |  | 999
G4 | 4 NOLU HAKEDİŞ RAPORUNDAN KESİLEN TUTAR |  |  |  |  | 1242.9906
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12 | 12 NOLU HAKEDİŞ RAPORUNDAN KESİLEN TUTAR
H | BU HAKEDİŞTE KESİLECEK TUTAR ( F - G ) |  |  |  |  | 9190.9812
AÇIKLAMA
| KESİLMESİ GEREKEN GEÇİCİ KABUL TUTARI |  |  |  |  | 15243.966
| 28.06.2011 TARİH VE 0170020 SAYILI ALINDI BELGESİ (TEM.MEK.) |  |  |  |  | 0
| 19.09.2011 TARİH VE 0170606 SAYILI ALINDI BELGESİ (TEM.MEK.) |  |  |  |  | 0
| BU HAKEDİŞTE KESİLECEK TUTAR |  |  |  |  | 15243.966
|  | Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA |  | Muharrem CANIM
|  | İnş.Müh. |  | Mak.Tek. |  | Elk.Tek.

## Hakediş Özeti
HAKEDİŞ ÖZETİ
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi | [7 empty] | Sayfa No : | 1
[8 empty] | Hakediş No: | 5(Beş)
Hakediş Tarihi | Hakediş No: | Hakediş Tutarı (Kümülatif) (a) | Bir Önceki Hakediş Tutarı(Kümülatif) (b) | Uygulama Ayları Hakediş Tutarı (c=a-b) | Avans Kesintisi (d) | Uygulama Ayları Fiyat Farkına Esas Tutar ( e ) | Dönem Fiyat Farkı Katsayısı (f) | Dönem Fiyat Farkı Tutarı (g) | Toplam Hakediş Tutarı (c+g)
2012-07-05 | 1(Bir) | 96386.73 | 0 | 96386.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96386.73
2012-09-03 | 2(İki) | 128355.2 | 96386.73 | 31968.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31968.47
2012-10-05 | 3(Üç) | 160349.17 | 128355.2 | 31993.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31993.97
2012-11-05 | 4(Dört) | 201423.74 | 160349.17 | 41074.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41074.57
2012-12-05 | 5(Beş) | 499000.49 | 201423.74 | 297576.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297576.75
D.H.B.Y. Örnek No : 28/7
| Yüklenici |  |  |  | Kontroller
Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  |  |  | Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA | Muharrem CANIM
[5 empty] | İnş.Müh. |  | Mak.Tek. | Elk.Tek.
HAKEDİŞ ÖZETi
Hakediş Tarihi : 30.07.2003
Hakediş No: 3
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.06.2003
Hakediş No: 2
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.07.2003
Hakediş No: 3
Bir önceki hakediş sayfasının ( c ) toplam imalat tutarı sütunun alt TOPLAM ı alınacaktır
HAKEDİŞ ÖZETi
Hakediş Tarihi : 30.06.2003
Hakediş No: 2
…………………………………………………………………….…….İnşaatı Hakediş özeti
Hakediş Tarihi : 30.06.2003
Hakediş No: 2
Bir önceki hakediş sayfasının ( c ) toplam imalat tutarı sütunun alt TOPLAM ı alınacaktır

## İcmal
HAKEDİŞ İCMALİ
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi |  |  |  | Sayfa No: | 1
|  |  |  | Hakediş No: | 5(Beş)
Sıra No | İşin Cinsi | İş Tutarı (a) | Fiyat Farkı Tutarı (b) | Toplam (a+b)
1 | Subasmanaltı İnşaat İmalatları | 23294.82 | 0 | 23294.82
2 | Subasmanüstü İnşaat İmalatları | 268814.79 | 0 | 268814.79
3 | Çevre İnşaat İmalatları | 109563.93 | 0 | 109563.93
4 | Sıhhi ve Müşterek Tesisat İmalatları | 26991.41 | 0 | 26991.41
5 | Kalorifer ve Müşterek Tesisat İmalatları | 28592.2 | 0 | 28592.2
6 | Elektrik Tesisatı İmalatları | 22094.22 | 0 | 22094.22
7 | Trafo Tesisatı İmalatları | 19649.12 | 0 | 19649.12
| YEKÜN TOPLAM | 499000.49 | 0
A | Toplam: |  |  | 499000.49
| Yüklenici |  | Kontroller
| Özbulut Yapı Taah.İnş. | Elvan HAMZAÇEBİ | Nuray KARA | Muharrem CANIM
| Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. | İnş.Müh. | Mak.Tek. | Elk.Tek.

## Hakediş Raporu Son Sayfa
HAKEDİŞ RAPORU
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi |  |  |  | Hakediş No: | 5(Beş)
|  | 2012-12-05 | TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞİN / HİZMETİN
A | Sözleşme Fiyatları ile Yapılan İş / Hizmet Tutarı |  |  | 499000.49
B | Fiyat Farkı Tutarı |  |  | -815.7373 |  | (-)
C | Toplam Tutar (A+B) |  |  | 498184.75
D | Bir Önceki Hakedişin Toplam tutarı |  |  | 199982.34
E | Bu Hakedişin Tutarı ( C - D ) |  |  | 298202.41
F | KDV ( E x % 18 ) |  |  | 53676.43
G | Tahakkuk Tutarı |  |  | 351878.84
| KESİNTİLER VE MAHSUPLAR | a) Gelir / Kurumlar Vergisi ( E x % 3 ) |  | 0
|  | b) Damga Vergisi ( E x 0.00825 ) |  | 2460.17
|  | c) KDV Tevkifatı ( F x 1/5) |  | 10735.29
|  | d) Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi |  | 0
|  | e) İdare Makinesi Kiraları |  | 0
|  | f) Gecikme Cezası |  | 0
|  | g) Avans Mahsubu |  | 0
|  | h) Bu Hakedişle Ödenen Fiyat Farkı Teminat Kesintisi (Bx0,06) |  | 0
|  | %3 Sözleşme Gereği Kesinti |  | 9190.9812
H | Kesintiler ve Mahsuplar Toplamı |  |  | 22386.4412
| Yükleniciye Ödenecek Tutar ( G - H ) |  |  | 329492.4
YÜKLENİCİ |  |  | DENETİM ELEMANLARI
Özbulut Yapı Taah.İnş. |  |  | Elvan HAMZAÇEBİ | Nuray KARA
Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  | İnş.Müh. | Mak.Tek.
Muharrem CANIM
Elk.Tek.
ŞUBE MÜDÜRÜ
Arzu GÜNAYDIN ÜNSAL
Yap.Şb.Md.
İNCELEYENLER |  |  |  | ONAYLAYAN
…. / …. / 2012
Songül BAYRAK
İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürü
D.H.B.Y. Örnek No : 28/9

## yapılan işler listesi
YAPILAN İŞLER LİSTESİ (Anahtar Teslimi Götürü Bedel İş / Götürü Bedel Hizmet İçin)
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi | [7 empty] | Sayfa No: | 1
[8 empty] | Hakediş No: | 5(Beş)
|  |  | A | B | C= (AxB)/100 | D | E= (AxD)/100 | F= (B-D) | G= (AxF)/100
Sıra No | İş Programı Grubu % si (*) | Yapılan İş | Sözleşme Bedeli | Gerçekleşen Toplam İmalat % si | Toplam İmalat tutarı | Önceki Hakediş Toplam İmalat % si | Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı | Bu Hakediş İmalat % si | Bu Hakediş İmalat Tutarı
1 | 4.6683 | Subasmanaltı İnşaat İmalatları | 499000 | 4.6683 | 23294.82 | 4.6683 | 23294.82 | 0 | 0
2 | 53.8707 | Subasmanüstü İnşaat İmalatları | 499000 | 53.8707 | 268814.79 | 53.8707 | 268814.79 | 0 | 0
3 | 21.9567 | Çevre İnşaat İmalatları | 499000 | 21.9567 | 109563.93 | 21.9567 | 109563.93 | 0 | 0
4 | 5.4091 | Sıhhi ve Müşterek Tesisat İmalatları | 499000 | 5.4091 | 26991.41 | 5.4091 | 26991.41 | 0 | 0
5 | 5.7299 | Kalorifer ve Müşterek Tesisat İmalatları | 499000 | 5.7299 | 28592.2 | 5.7299 | 28592.2 | 0 | 0
6 | 4.4277 | Elektrik Tesisatı İmalatları | 499000 | 4.4277 | 22094.22 | 4.4277 | 22094.22 | 0 | 0
7 | 3.9377 | Trafo Tesisatı İmalatları | 499000 | 3.9377 | 19649.12 | 3.9377 | 19649.12 | 0 | 0
TOPLAM | 100.0001 |  |  | 100.0001 | 499000.49 | 100.0001 | 499000.49 | 0 | 0
D.H.B.Y. Örnek No : 28/6-a
Yüklenici |  |  |  | Kontroller
|  |  |  | Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA |  | Muharrem CANIM
Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. |  |  |  | İnş.Müh. |  | Mak.Tek. |  | Elk.Tek.

## ilan ve tespit tutanağı
Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'ne ait | [5 empty] | Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'ne ait |  |  |  |  | TUTANAKTIR |  |  |  | Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'ne ait
İLAN TUTANAĞI | [5 empty] | SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | [8 empty] | İLAN TUTANAĞI
Müteahhit Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. taahhüdü altında bulunan Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'ne ait 1(Bir) nolu hakediş düzenleneceğini bildirir bir ilan yazılarak şantiye ilan tahtasına asılmış bütün şantiye personeline duyurulmuştur. | [5 empty] | Müteahhit Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. taahhüdü altında bulunan 499.000,00-TL sözleşme bedelli Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'nde kazı, taş duvar, kalıp demir beton imalatlarına devam edilmektedir. |  |  |  |  | Müteahhit Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. taahhüdü altında bulunan yapımı devam 499.000,00-TL sözleşme bedelli Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'nde Mustafa BEYKOZ tarafımızdan işçi temsilcisi olarak seçilmiştir. |  |  | Müteahhit Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. taahhüdü altında bulunan Araklı Çankaya Yibo Lojman İnşaatı İşi 'ne ait 1(Bir) nolu hakediş düzenleneceğini bildirir bir ilan yazılarak şantiye ilan tahtasına asılmış bütün şantiye personeline duyurulmuştur.
Bu ilan süresince yüklenici firmadan alacağı olan şantiye personelinin kontrollüğümüze müracat etmeleri istenmiştir. | [5 empty] | İnşaatın şuan % |  | 100.0001 | seviyesinde olduğu tarafımızdan tespit edilmiştir. |  |  |  |  | Bu ilan süresince yüklenici firmadan alacağı olan şantiye personelinin kontrollüğümüze müracat etmeleri istenmiştir.
Bu anılan sürede hiçbir alacaklının kontrollüğümüze müracat etmemeleri üzerine iş bu ilan tutanağı tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.06.2012 | [5 empty] | İş bu ilan tutanağı tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. | [7 empty] | Bu anılan sürede hiçbir alacaklının kontrollüğümüze müracat etmemeleri üzerine iş bu ilan tutanağı tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 28.06.2012
İş bu tutanak tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
[11 empty] | İşçiler |  | İmza
| KONTROLLER |  |  | ŞUBE MÜDÜRÜ |  |  | KONTROLLER |  |  |  | 1. | Gökhan SİL |  |  | KONTROLLER |  |  | ŞUBE MÜDÜRÜ
Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA | Muharrem CANIM |  | Arzu G. ÜNSAL | Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA |  | Muharrem CANIM | 2. | Alay DEYMEN |  | Elvan HAMZAÇEBİ |  | Nuray KARA | Muharrem CANIM |  | Arzu G. ÜNSAL
İnş.Müh. |  | Mak.Tek. | Elk.Tek. |  | Yap.Şb.Md. | İnş.Müh. |  | Mak.Tek. |  | Elk.Tek. | 3. | Yusuf DURSUN |  | İnş.Müh. |  | Mak.Tek. | Elk.Tek. |  | Yap.Şb.Md.
YÜKLENİCİ
Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.
YÜKLENİCİ | [13 empty] | YÜKLENİCİ
Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. | [13 empty] | Özbulut Yapı Taah.İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.